## Sheet1
ID | Descrição | Classificação | Ordem de execução
1 | A etapa de login do usuário deve exibir opções de recuperação de senha e criação de conta. | Essencial | Sprint 3
2 | Todas as telas de interação com usuário devem ser prototipadas. | Essencial | Sprint 1
3 | Utilizar a plataforma AWS a fim de hospedar o website, cadastro, login e banco de dados. | Essencial | Sprint 2
4 | O mapa de persona deverá ser elaborado para o entendimento do utilizador do negócio. | Essencial | Sprint 1
5 | Elaborar a documentação de todo o ciclo do projeto (Whitepaper). | Essencial | Sprint 3
6 | Pesquisa de mercado atráves de um benchmarketing para a elaboração de novas funcionalidades. | Essencial | Sprint 1
7 | O App Mobile deve ser intuitivo e conter um visual agradável ao usuário, com cores sutis. | Essencial | Sprint 3
8 | Incorporar a ferramenta de suporte à aplicação. | Importante | Sprint 3
9 | Prover ao usuário a opção de utilizar o App em Light mode ou Dark Mode. | Desejável | Sprint 3
10 | Utilizar dos testes de carga para verificar o limite de dados processados pelo software (JMeter) | Essencial | Sprint 2
11 | A modelagem de dados e a arquitetura de solução deverá ser elaborada para o melhor desenvolvimento do projeto. | Essencial | Sprint 1